## Project schedule
Blog Application | [6 empty] | Project start: | [7 empty] | 2025-05-26
| Diamond | [5 empty] | Display week | [7 empty] | 1
[7 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21 | [6 empty] | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-08-04
| TASK | PROGRESS | START | END | Actual Start | Actual End | time axis 2025-05-26 to 2025-08-10
 | time axis 2025-05-26 to 2025-08-10
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
| Requirements Finalization | 100% | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-26 | 2025-05-27
| Define Goals | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-28
| OLA/Charter Document | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-28 | 2025-05-29
| MindMap/ER Diagram | 100% | 2025-05-29 | 2025-05-31 | 2025-05-29 | 2025-05-31
| UI Design | 100% | 2025-05-29 | 2025-06-01 | 2025-05-29 | 2025-06-01
Backend Development
| Database Design | 100% | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-06
| JWT Auth System | 100% | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-03 | 2025-06-13
| Controller and routes | 100% | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 2025-06-06 | 2025-07-24
| API Integration | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-16 | 2025-06-15 | 2025-07-25
Frontend Development
| Auth and User roles | 100% | 2025-06-08 | 2025-06-10 | 2025-06-09 | 2025-07-24
| Frontend-Dashboard (User) | 100% | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-07-24
| Frontend-Dashboard(Creator) | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 2025-07-26
Testing/Deployment
| Test Cases | 100% | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 2025-07-26
| Deployment | 100% | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 2025-07-26